Принято на педсовете №___от «___»_______2014г.

Утверждено приказом №___от «__»_______2014г.

Директор школы: ____________/А.Ш.Бускунов/

План - график работы инновационной площадки

МАОУ СОШ с.Бурибай муниципального района Хайбуллинский район РБ

Тема: «Электронные образовательные ресурсы как современная основа информационно – методического обеспечения учебного процесса»

| Наименование этапа | Мероприятия | Сроки проведения | Ответственные | Ожидаемый научно-методический и практический результат (по этапам инновационной деятельности) | Формы отчетных документов и сроки их представления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I этап ( 2013-2014 уч. год – II полугодие, 2014г. -2015 уч.г. – I полугодие) ПОДГОТОВИ ТЕЛЬНЫЙ | Обсуждение на педагогическом совете ОО вопроса создания инновационной площадки. | Март 2014 | Директор школы, зам.директора по ИКТ | определить основные инновационные ресурсы современного учебного занятия; выработать единую программу повышения качества обучения. | Решение педсовета |
|  | Обсуждение темы инновационной площадки в органе управления образования. | Март 2014 | Директор школы |  | Ходатайство |
|  | Обсуждение темы инновационной площадки в ЦЭО ГАОУ ДПО ИРО РБ; назначение руководителя площадки. | Апрель 2014 | Директор школы |  | Приказ |
|  | Подготовка документации к открытию инновационной площадки. | Апрель-май 2014 | Зам.директора по ИКТ и НМР |  | Программа |
|  | Создание нормативно - правовой базы, обеспечивающую апробацию модели управляемого развития электронных образовательных услуг. | Апрель-май 2014 | Зам.директора по ИКТ и НМР |  | Приказы, локальные акты |
|  | Создание творческой группы педагогов. | Май-июнь 2014 | Зам.директора по ИКТ и НМР, руководители ШМО |  | Приказы, локальные акты |
|  | Знакомство и анализ опыта работы ведущих образовательных учреждений города, республики, зарубежных стран по проблеме электронного обучения. | Август-сентябрь 2014 | Зам.директора по ИКТ и НМР, библиотекарь, руководители ШМО | формирование готовности учителя к инновационной деятельности в современных социально-педагогических условиях; | Отчёт о результатах, анализ результатов |
|  | Изучение и анализ научной и методической литературы по проблеме. | Июнь-сентябрь 2014 | Зам.директора по ИКТ и нНМР, библиотекарь, руководители ШМО | формирование готовности учителя к инновационной деятельности в современных социально-педагогических условиях; | Отчёт о результатах, анализ результатов |
|  | Выработка стратегии и тактики организации исследования | Август-сентябрь 2014 | Директор школы, зам.директора по ИКТ и НМР, руководители ШМО | Пошаговое составление предполагаемой инновационной деятельности | Приказы, локальные акты |
|  | Согласование плана – графика работы инновационной площадки с ГАОУ ДПО ИРО РБ. | Сентябрь 2014 | зам.директора по ИКТ и НМР, творческая группа |  |  |
|  | Формирование и развитие материально-технической базы инновационной площадки. | Апрель-октябрь 2014 | Директор школы, зам.директора по АХЧ, зам.директора по ИКТ И НМР | Обеспечение инновационного взаимодействия учителя и ученика в процессе обучения | План закупок оборудования и программного обеспечения |
|  | Проведение комплексной входной диагностики учащихся и учителей в условиях интенсификации, информатизации и др. условиях осуществления образовательного процесса в инновационном режиме. | Сентябрь-октябрь 2014 | зам.директора по ИКТи НМР | Сбор и анализ информации о качестве обучения в рамках инновационного режима с целью выявления проблем функционирования и определения путей их преодоления | Диаграммы |
|  | Участие в межрегиональном Интернет педсовете «Педагогические традиции и инновационная образовательная среда – залог совершенствования системы образования» | 22 сентября – 5 октября | Учителя-предметники, руководители ШМО | обмен опытом, общение с коллегами и участие в решении актуальных проблем. | Отчёт о результатах Подготовка докладов и публикация в сборнике, участие в форуме |
|  | Участие в международной конференции Intel «НОВАЯ ШКОЛА: МОЙ МАРШРУТ» | 22 сентября – 15 ноября | Учителя-предметники, руководители ШМО | освоение новейших информационных и педагогических технологий, расширение их использования в повседневной работе с учащимися и при подготовке учебных материалов к урокам, в проектной работе и самостоятельных исследованиях школьников. | Отчёт о результатах, сертификаты |
|  | Участие в республиканских семинарах ГАОУ ДПО ИРО РБ для инновационных площадок. | В течение года | Зам.директора по ИКТ и НМР, учителя-предметники, руководители ШМО |  |  |
|  | Обучение учителей на курсах повышения квалификации ГАОУ ДПО ИРО РБ по ИКТ и организации электронного обучения. | По графику | Зам.директора по ИКТ и НМР, учителя-предметники, |  |  |
|  | Публикация на сайте ОО информации об инновационной площадке в разделе «Электронное образование» (паспорт программы, новости о мероприятиях) | В течение года | Зам.директора по ИКТ и НМР |  | Статьи |
|  | Участие в вебинарах по вопросам организации электронного обучения | По графику | Учителя-предметники, руководители ШМО | Повышение квалификации средствами дистанционного обучения | Отчет о результатах |
|  | Проведение родительского собрания в экспериментальных классах | Октябрь 2014 г. | Зам.директора по ВР, ИКТ и НМР, классные руководители | Согласование, координация, интеграция усилий школы и семьи в создании условий для инновационной деятельности | Промежуточный отчёт |
|  | Проведение анкетирования на определение уровня готовности педагогов к инновационной деятельности | Сентябрь 2014 | Зам.директора по ИКТ и НМР, учителя-предметники, руководители ШМО | Получение объективного представления о готовности сотрудников к инновационной деятельности | Отчет - диаграмма |
|  | Организация курсов повышения квалификации, обучение педагогов инновационным ИКТ | Сентябрт-ноябрь 2014 | учителя-предметники | Повышение квалификации в области инновационных ИКТ | Сертификаты |
| II этап ( 2014 – 2015 уч.г. - II полугодие, 2015 – 2016 уч.г., 2016 - 2017 уч.г. – 1 полугодие) ОСНОВНОЙ Функционирование инновационной площадки. Реализация программы. | Проведение комплексной текущей диагностики учащихся и учителей в условиях интенсификации, информатизации и др. условиях осуществления образовательного процесса в инновационном режиме. | Январь-февраль 2015 Ноябрь-декабрь 2015 | зам.директора по ИКТи НМР | Сбор и анализ информации о качестве обучения в рамках инновационного режима с целью выявления проблем функционирования и определения путей их преодоления | Диаграммы |
|  | Мониторинг результатов по программе инновации. | Март 2015 Декабрь 2015 | Зам.директора по ИКТи НМР | Получение объективной информации о состоянии и эффективности осуществляемой инновационной деятельности. | Диаграммы, таблицы |
|  | Участие в работе научно-практических конференций, семинаров различного уровня. | По графику | Зам.директора по ИКТ и НМР, Учителя-предметники, руководители ШМО | Повышение квалификации, обобщение опыта | Сертификаты |
|  | Разработка учебно-методического обеспечения программы. (разработки уроков, ресурсов, рекомендации) | Апрель-май 2015 | Учителя-предметники |  | Выпуск брошюр, буклетов, |
|  | Проведение открытых уроков в режиме on-line на муниципальном, региональном уровнях. | Январь-апрель 2015 Октябрь-декабрь 2015 | Учителя-предметники | изучение профессиональной деятельности учителя в его системном проявлении (диагностированию успешности, анализу, документальному обеспечению образовательно-воспитательного процесса, его общественно-педагогической деятельности, организации внеклассной работы по предмету, его методической деятельности) | Открытые уроки, конспекты уроков, видеозапись уроков, создание банка данных на электронных носителях |
|  | Проведение районных семинаров по распространению опыта внедрения электронного обучения. | Февраль 2015 октябрь 2015 | Зам.директора по ИКТ и НМР, Учителя-предметники, руководители ШМО | актуализация и расширение педагогических знаний для эффективной реализации педагогической деятельности на уровне района | Семинары, РМО, информация на сайте школы |
|  | Публикация на сайте ОО информации об инновационной деятельности в сфере электронного образования. | В течение года | Зам.директора по ИКТ и НМР, |  |  |
|  | Участие в вебинарах по вопросам организации электронного обучения. | По графику | Зам.директора по ИКТ и НМР, Учителя-предметники, руководители ШМО | Повышение квалификации средствами дистанционного обучения | Вебинары, перечень тем, ФИО участников |
|  | Организация вебинаров по вопросам организации электронного обучения. | Октябрь-ноябрь 2015 | Зам.директора по ИКТ и НМР, Учителя-предметники, руководители ШМО | Обмен опытом психолого-педагогического, информационного и методического сопровождения педагогов по вопросам организации электронного обучения | Вебинары перечень тем ФИО участников |
|  | Ведение электронных дневников и журналов. | В течение учебного года | Учителя-предметники, классные руководители | Обеспечение оперативного информирования родителей каждого учащегося о достижениях и проблемах в ходе образовательного процесса. | http://dnevnik.ru/ мониторинг |
|  | Публикации о мероприятиях инновационной площадки в ОО. | 1 раз в четверть | зам.директора по ИКТ и НМР, творческая группа | актуализация и расширение педагогических знаний для эффективной реализации педагогической деятельности на уровне района | СМИ, школьный сайт, брошюры, буклеты |
|  | Выбор и приобретение электронных учебников. | Август-сентябрь 2016 | зам.директора по ИКТ и НМР, творческая группа |  | Список имеющихся электронных учебников |
|  | Участие в республиканском образовательном форуме «Электронная школа». | Декабрь 2013 | Директор школы, зам.директора по ИКТ и НМР, творческая группа |  | Паспорт электронной школы |
|  | Участие в очных, дистанционных олимпиадах и конкурсах в сфере электронного образования муниципального, регионального, федерального уровней. | По графику в течение учебного года | Учителя-предметники, руководители ШМО | Выявление и развитие у учащихся творческих способностей и интереса к научной деятельности, создание условий для интеллектуального развития, поддержки одарённых детей, повышение педагогической квалификации учителей, принимающих участие в организации и проведении олимпиад, конкурсов | Мониторинг |
|  | Подготовка материала по работе инновационной площадки к публикации. | Апрель-май 2016 | зам.директора по ИКТ и НМР, творческая группа | Обобщение объективной информации о состоянии и эффективности осуществляемой инновационной деятельности. | Промежуточный отчёт, презентация |
|  | Проведение родительского собрания в экспериментальных классах | Май 2015г. |  |  | Промежуточный отчёт, презентация |
| IV этап (2016 - 2017 уч. г. – II полугодие) ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ | Обобщение опыта деятельности инновационной площадки. | Апрель-май 2017 | Учителя-предметники, руководители ШМО | Обобщение объективной информации о состоянии и эффективности осуществляемой инновационной деятельности. | Отчёт, презентация Брошюры, буклеты |
|  | Публикации о результатах инновационной деятельности. |  |  |  |  |
|  | Выпуск методических пособий. |  | Учителя-предметники, руководители ШМО |  |  |
|  | Обсуждение на педагогическом совете ОО вопроса о результатах работы инновационной площадки. | Май 2017 г. | зам.директора по ИКТ, творческая группа учителей |  | Итоговый отчёт Публичный доклад директора школы |

Формы отчетных документов: план мероприятия, отчёт о проведении, отчёт проведённых мониторингов, приказы, локальные акты, анализ, самоанализ уроков, отчёт о результатах, анализ результатов,  отчёт по диагностике,  промежуточный отчёт, итоговый отчёт.

Формы промежуточного и итогового отчетов будут высланы позднее.

Руководитель  инновационной площадки: Бускунов А.Ш., директор МАОУ СОШ с.Бурибай

Научный  руководитель: Рямов Р.Ф. директор центра мониторинга

Подготовила Григорьева И.В., заместитель директора по ИКТ И НМР

89270859778

irina_grig74@mail.ru